**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CONTENTO**

**Registro DANE: 223570000402**

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**2010**

**SEDES ASOCIADAS:**

**EL CONTENTO**

**ARENAS DEL SUR**

**RABO MOCHO**

**CHUPUNDUN**

**Director:**

**ROGER BUELVAS JARABA**

**C.C. 15.045.899**

**GESTIÓN: Directiva PROCESO: Direccionamiento estratégico y horizonte institucional**

**ASPECTO A MEJORAR: Apropiación del horizonte institucional por la comunidad educativa.**

**OBJETIVO: Compartir y divulgar el horizonte institucional a través de estrategias certeras para el logro de una verdadera apropiación de éste, por cada uno de los estamentos de la comunidad educativa.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **METAS** | **ACCIONES ESTRATÉGICAS** | **INDICADORES** | **RESPONSABLES** | **TIEMPO** | **EVALUACIÓN** |
| Compartir y divulgar entre los estudiantes a través de charla el horizonte institucional. | El 95% de los estudiantes habrán recibido charlas sobre el horizonte institucional. | * Realización de charlas generales con los estudiantes. * Realización de charlas con los estudiantes desde las aulas de clases. | 330 estudiantes opinando sobre el horizonte institucional. | Director y orientadores de grupo | De Enero a Marzo de 2010 |  |
| Compartir y divulgar entre los padres de familia el horizonte institucional a través de charlas. | El 80% de los padres de familia habrán recibido charla sobre el horizonte institucional. | Realización de una charla con los padres de familia a través de una reunión. | 144 padres de familia opinando sobre el horizonte institucional. | Consejo directivo | Julio 31 de Abril a Mayo de 2010 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **METAS** | **ACCIONES ESTRATÉGICAS** | **INDICADORES** | **RESPONSABLES** | **TIEMPO** | **EVALUACIÓN** |
| Realizar y elaborar folletos y escritos en lugares visibles sobre el horizonte institucional. | El 60% de los miembros de la comunidad educativa habrán leído los folletos y escritos. | Elaboración y distribución de folletos entre la comunidad educativa. | 346 miembros de la comunidad educativa leyendo los escritos y folletos distribuidos. | Director y comité de publicidad | De junio a Julio de 2010 |  |
| Verificar el grado de conocimiento que tienen los miembros de la comunidad sobre el horizonte institucional. | El 70% de los miembros de la comunidad serán evaluados a cerca del grado de conocimiento que tengan sobre el horizonte institucional. | Realización de evaluaciones escritas y verbales.  Aplicación de encuestas y entrevistas. | 404 miembros de la comunidad educativa arrojando información sobre el grado de conocimiento que tienen sobre el horizonte institucional. | Consejo académico | De agosto a Septiembre de 2010 |  |

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 578

**GESTIÓN: Académica PROCESO: Seguimiento Académico**

**ASPECTO A MEJORAR: El desarrollo de los estudiantes de la capacidad para solucionar problemas matemáticas.**

**OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la capacidad para generar estrategias que le ayuden a solucionar problemas en el área de matemáticas en el ciclo de la Primaria.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **METAS** | **ACCIONES ESTRATÉGICAS** | **INDICADORES** | **RESPONSABLES** | **TIEMPO** | **EVALUACIÓN** |
| Lograr que los niños manejen las operaciones básicas del ciclo de la primaria. | El 80% de los estudiantes habrán manejado las operaciones básicas del ciclo de primaria. | * Análisis y ajuste del plan de estudio. | 93 estudiantes poniendo en práctica las operaciones básicas. | Consejo académico | De Mayo a Agosto de 2010 |  |
| Organizar un programa que contenga actividades que induzcan al estudiante a la creación de estrategias para solucionar problemas a partir de las operaciones básicas del ciclo de primaria. | Para diciembre de 2009 el 70% de los estudiantes del ciclo primaria habrán desarrollado la capacidad de crear estrategias para la solución de problemas. | Seguimiento permanente al programa a ejecutar. | Estudiantes creando estrategias para la solución de problemas. | Consejo académico | De Sep. 1 a Dic. 4 |  |

TOTAL DE ALUMNOS DEL CICLO PRIMARIA: 117

**GESTIÓN: Académica**

**ASPECTO A MEJORAR: El uso adecuado de las Tic, en las diferentes áreas fundamentales**

**OBJETIVO: Implementar en los estudiantes de los niveles Básica y Media, el uso de las Tic como herramienta facilitadora en el proceso de aprendizaje.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **METAS** | **ACCIONES ESTRATÉGICAS** | **INDICADORES** | **RESPONSABLES** | **TIEMPO** | **EVALUACIÓN** |
| Motivar a los estudiantes de los niveles básica y media para que usen las diferentes tic en las actividades escolares. | Para Mayo de 2010 el 80% de los estudiantes se habrán utilizado las tic en sus actividades escolares, haciendo más fácil los procesos de aprendizaje. | Realización de casting para seleccionar un equipo coordinador de una emisora radial.  Creación de una emisora. | 207 estudiantes están interesados en la apertura de la radio escolar y el uso de las Tic. | Grupo de docentes capacitados | De abril a mayo de 2010 |  |
| Promover en los estudiantes el uso de las herramientas tecnológicas para hacer más efectiva las clases. | Para julio de 2010 el 70% de los estudiantes harán uso de las tic en sus procesos pedagógicos. | Poner en uso las herramientas tecnológicas de la institución, adquiridos a final de la vigencia 2009: Video beam, cámara fotográfica, amplificación y computadores en el desarrollo de clases. | 181 estudiantes aprovechan las herramientas tecnológicas de la institución en el desarrollo de actividades escolares. | Director, docentes, y estudiantes. | De Junio a Agosto de 2010 |  |
| Lograr el máximo aprovechamiento del uso de las TIC en las actividades escolares. | Para diciembre de 2010 el 100% de los estudiantes habrán sido beneficiados con el uso de las Tic en los niveles Básica y Media. | Pleno funcionamiento de una emisora escolar en un horario establecido.  Poner a disposición de los estudiantes las diferentes herramientas tecnológica con que cuenta la institución. | 259 estudiantes de la básica y media beneficiándose con el uso de las TIC. | Director, docentes y estudiantes | De sept. a diciembre de 2010 |  |

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA BÁSICA Y MEDIA: 259

**GESTIÓN: Administrativa y Financiera PROCESO: Apoyo financiero y contable.**

**ASPECTO A MEJORAR: Organización de cuenta y manejo de libros contables.**

**OBJETIVO: Organizar el manejo de los recursos de los fondos del servicio educativo pertenecientes al centro.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **METAS** | **ACCIONES ESTRATÉGICAS** | **INDICADORES** | **RESPONSABLES** | **TIEMPO** | **EVALUACIÓN** |
| Identificar y presentar los soportes contables que deben llevar las cuentas. | El 100% de las cuentas estarán debidamente armadas. | * Elaboración de formatos necesario para armar cada cuenta. | Se han armado debidamente el 100% de las cuentas. | Director | De Enero a Marzo de 2010 |  |
| Registrar ingresos y egresos en los libros básicos de contabilidad. | El 100% de los movimientos financieros serán registrados en los libros básicos contables. | * Adquisición de libros contables * Elaboración de apertura de actas de cada libro. * Registro de cada movimiento. | Se ha registrado el 100% de los movimientos de ingresos y egresos en los libros básicos de contabilidad. | Director | De Abril a Junio de 2010 |  |

**GESTIÓN: De la comunidad PROCESO: Proyección a la comunidad**

**ASPECTO A MEJORAR: Manejo básico de la informática entre los padres de familia y jóvenes de la comunidad.**

**OBJETIVO: Capacitar a los padres de familia y jóvenes de la comunidad en el manejo básico de la informática.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **METAS** | **ACCIONES ESTRATÉGICAS** | **INDICADORES** | **RESPONSABLES** | **TIEMPO** | **EVALUACIÓN** |
| Sensibilizar a los padres de familias y jóvenes de la comunidad sobre la importancia que tiene el manejo básico de la informática. | El 80 de los padres de familia y jóvenes están consciente e interesados en el manejo básico de la informática. | * Preparación de charlas sensibilizadora. * Reunión de padres de familia y jóvenes. | 144 padres de familia y jóvenes están interesados en aprender el manejo básico de la informática. | Director y docente de informática | Agosto 20 de 2010 |  |
| Abrir un proceso de inscripción para los padres y jóvenes que desean capacitarse. | Lograr una inscripción del 40% de los padres y jóvenes para iniciar la capacitación. | Visitas domiciliarias  Apertura de un horario para el proceso de inscripción. | 72 padres de familia y 16 jóvenes están inscritos para iniciar un proceso de capacitación en el manejo básico de la informática. | Director y docente de área. | De agosto 20 a septiembre 1 de 2010 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **METAS** | **ACCIONES ESTRATÉGICAS** | **INDICADORES** | **RESPONSABLES** | **TIEMPO** | **EVALUACIÓN** |
| Capacitar a los padres y jóvenes en horas contraria a la de sus jornadas de trabajos. | El 40% de los padres y jóvenes se habrán capacitado en el manejo básico de la informática. | * Organización de un programa acorde al alcance de los padres de familia y jóvenes. * Acondicionamiento de la sala de informática. | 72 padres de familia y 16 jóvenes manejan básicamente la informática. | Director y docente de informática | De Sep. 7 a Diciembre de 2010 |  |

NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA: 180

NÚMERO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD POR FUERA DEL CENTRO: 40